## Hoja1
DIAGRAMA EDT (desglose de tareas)
PROYECTO UBICOMIDA
ANALISIS |  | DISEÑO |  | PROGRAMACION |  | PRUEBAS |  | ENTREGA
ENTREVISTA | FLUJO TRABAJO | FRONT END | BACK END | FRONT END | BACK END | UNITARIAS | LOCALHOST | CONTRATO | DEMOSTRACION
Ismael Díaz | Werner Pérez | Werner Pérez | Ismael Díaz | Werner Pérez | Ismael Díaz
2 Horas | 2 Horas | 12 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas
328 | 328 | 1968 | 328 | 656 | 328 | costo | costo | costo | costo
ENCUESTA | ACTIVIDADES CLAVE | DIAGRAMA | FRAMEWORK | LOGIN | ENCUESTA | CONEXIÓN | HOST REMOTO | ENTRENAMIENTO | GARANTIA
Ismael Díaz | Werner Pérez | Werner Pérez | Ismael Díaz | Werner Pérez | Ismael Díaz
1 Hora | 4 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas
164 | 656 | 656 | 328 | 656 | 328 | costo | costo | costo | costo
ESTIMACION | IMAGEN EMPRESA | PANTALLAS | DISEÑO DB (DATOS) | PAGINA NOSOTROS | ENCUESTA | RENDER | DATOS | UNITARIAS | ENTREGA FINAL
Ismael Díaz | Werner Pérez | Werner Pérez | Ismael Díaz | Werner Pérez | Ismael Díaz
2 Horas | 4 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas
328 | 656 | 656 | 328 | 656 | 328 | costo | costo | costo | costo
ESTIMACION |  | ASSETS | CONFIGURACION SITE | PAGINA INICIO | ENCUESTA
Ismael Díaz |  | Werner Pérez | Ismael Díaz | Werner Pérez | Ismael Díaz
2 Horas |  | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas
328 |  | 656 | 328 | 656 | 328
PRESUPUESTO
Werner Pérez
4 Horas
656